**Предлог акционог плана имплементације програма , у 7. разреду,**

**Професионална оријентација на преласку у средњу школу у**

**ОШ „Душан Радовић“,из Ниша, за 2012/2013.школску годину**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Садржај рада** | **Активности за реализацију садржаја** | **Носиоци реализације** | **Начин реализације активности** | **Динамика реализације** | **Резултати активности** | **Извори доказа** |
| Информисање чланова наставничког већа,школског одбора,савета родитеља и ђачког парламента | Одржавање седница и састанака | Школски тим за ПО | ПП презентација и излагање | Август и септембар | Информисаност свих актера и добијање повратне информације о степену њихове мотивисаносзи за реализацију | Записници са одржаних седница и састанака |
| Фопмирање ширег тима за ПО,избор координатора школског тима и израда плана реализације пројекта | Одржавање састанака | Школски тим за ПО и одељенске старешине и поједини наставници | Презентација и разговор | септембар | Формирање под тима за реалзацију у седмом разреду и информисање о циљевима и задацима програма и састављање плана програма | Записници са одржаних седница и план за реализацију програма |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информисање учњника 7. разреда и њихових родитеља о спровођењу програма,анкетирање ученика и сагласност родитеља | Одржавање часова ОС и родитељских састанака | Школски тим за ПО и разредне старешине | Презентација излагање разговор,анкентни листићи и лис за сагласност | Септембар/  октобар | Информисаност свих актера,анкетирање  И добијање сагласности | Записници са родитељских састанака ,анкетни листићи и лист за сагласност |
| Формирање радне групе и реализација програма за ученике 7. разреда | Активно учешће у радионицама,саветодавни рад са разредним старешинамаи наставницим грађанског | Школски тим за ПО и  наставници | У оквиру часова одељенског старешине , грађанског васпиања ,српског језика,  ликовне културе | Од октобра до јуна школске 2012/2013 | Активно учешће ученика у предвиђеним активностима и успешан напредак у области ПО | Записници,и портфолио ученика |
| Евалуација програма за ПО у 7. разреду | Разговор и анкетирање ученика и родитеља | Школски тим за ПО,  разредне старешине,  наставници | Анкетирање и анализа добијених резултата | Мај/јун  2012/2013 | Стицање повратне информације и квалитету реализације ПО | Извештај о реализацији програма по у 7. разреду  Извештај о анализи резултата анкетирања |